## Slide 1: Ověření a udržitelnost malého projektu
Fond malých projektů
Školení pro Konečné uživatele
17. 10. 2018 Zlín

## Slide 2: Ověřování malého projektu
1. Ověření věcné/dokladové
  1.1 Ověření dokladové – předběžné
  1.2 Ověření dokladové – průběžné
  1.3 Ověření dokladové – následné
2. Ověření na místě
  2.1 Ověření na místě - předběžné
  2.2 Ověření na místě - průběžné
  2.3 Ověření na místě – následné
3. Mimořádné ověření na místě
4. Zpráva o udržitelnosti malého projektu
Podrobné informace jsou uvedeny v kap. 8 PPŽaKU

## Slide 3: 1.1 Ověření dokladové – předběžné
Spočívá v ověření správnosti dodaných dokumentů, které jsou po žadateli vyžadovány před podpisem Smlouvy o NFP.
Pokud při ověření shledá Správce závažné nedostatky, nedojde k uzavření Smlouvy o NFP.
Za závažné nedostatky se považuje:
žadatel je v konkurzu nebo mu bylo povoleno vyrovnání,
Žadatel změní svou právní formu a stane se nezpůsobilým,
Žadatel se dopustí prokazatelně korupce, finančních podvodů,
Žadatel nesplní základní požadavky na finanční a technické ověření MP,
Žadatel uvádí v předkládané dokumentaci nepravdivé nebo neúplné údaje, nebo předkládá údaje, které neodpovídají skutečnosti.

## Slide 4: 1.2 Ověření dokladové – průběžné
Sleduje postup realizace MP, naplňování aktivit malého projektu, dodržování stanovených podmínek a postupů.
Po ukončení ověření Seznamu deklarovaných výdajů vystaví Správce Prohlášení o způsobilosti výdajů. Současně způsobilost výdajů Správce potvrdí schváleným seznamem výdajů.
Věcné ověření probíhá u Správce všech malých projektů.

## Slide 5: 1.3 Ověření dokladové – následné
Spočívá v následném ověřování dodržování podmínek uvedených ve Smlouvě o NFP po ukončení malého projektu.
Může se ověřovat např.:
Zda jsou výsledky malého projektu používány v souladu s účelem deklarovaným ve Smlouvě o NFP,
Zda jsou naplňovány měřitelné ukazatele.
Ověření se provádí u vybraného vzorku MP na základě analýzy rizik v době jeho udržitelnosti.

## Slide 6: 2. Ověření na místě
Ověření uskutečnění dodávek zboží, vykonání prací a poskytnutí služeb,
Ověření souladu realizace malého projektu se Smlouvou o NFP,
Ověření vedení samostatné účetní/analytické evidence MP, zaúčtování všech skutečností souvisejících s MP a správnost účetnictví,
Ověření dodržení pravidel publicity,
Ověření dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Ověření na místě bude uskutečněno minimálně na vzorku malých projektů vybraného analýzou rizik a u všech investičních projektů.
Proti zápisu z ověření na místě může ověřovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky vedoucímu ověřovací skupiny do pěti kalendářních dnů ode dne převzetí zápisu.
Námitky může podávat pouze statutární zástupce ověřované osoby, popřípadě jím pověřený zástupce.

## Slide 7: 2.1 Ověření na místě - předběžné
Provádí se převážně u vybraných investičních malých projektů před uzavřením Smlouvy o NFP.
Jde o ověření souladu stavu místa fyzické realizace malého projektu s doloženou fotodokumentací, která byla přílohou Žádosti o NFP.
Na místě se ověřuje originál Smlouvy o zřízení bankovního účtu.
Výzvu k podpisu Smlouvy lze žadateli odeslat až poté, co Správce obdrží od Žadatele podepsaný Zápis z ověření malého projektu na místě.

## Slide 8: 2.2 Ověření na místě - průběžné
Jedná se o průběžné sledování realizace malých projektů od podpisu Smlouvy o poskytnutí NFP až do ukončení, vyúčtování a proplacení malého projektu.
Cílem fyzického ověření malých projektů je ověřit reálné (skutečně) dodané zboží, provedení prací a poskytnutí služeb deklarovaných na účetních dokladech a v SDV, jež musí být v souladu se Smlouvou o poskytnutí NFP.

## Slide 9: 2.3 Ověření na místě - následné
Jedná se o ověření výstupů, které konečný uživatel deklaroval v Žádosti o NFP.
Provádí se u vybraných malých projektů na základě analýzy rizik po finančním ukončení MP v době udržitelnosti.
U investičních MP proběhne ověření v místě realizace.
U neinvestičních MP bude Správce po příjemci vyžadovat zabezpečení udržitelnosti ve formě dokladů – např. zápisy, fotodokumentace, atp.

## Slide 10: 3. Mimořádné ověření na místě
Probíhá zejména v následujících případech:
Zjištění závažných skutečností ohrožující realizaci nebo financování malého projektu,
V případě pochybností o údajích uvedených v SDV po vykonání ověření Závěrečné zprávy, resp. v případech, kdy nebyly předloženy dostatečné podklady na posouzení Seznamu deklarovaných výdajů,
Na základě podnětu od třetích subjektů (např. závěry z certifikačních ověření),
Na základě předložení žádosti o změnu malého projektu zásadního charakteru ze strany konečných uživatelů.

## Slide 11: 4. Udržitelnost, zpráva o udržitelnosti
Udržitelnost je povinná minimálně po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
Definuje ji žadatel v Žádosti o NFP.
Veškeré nabyté majetky musejí zůstat po dobu udržitelnosti ve vlastnictví KU (v případě investic nutno smluvně ošetřit).
Možnost zastavení majetku třetím osobám (nutno odsouhlasit) je možná jen bance, od níž máte úvěr na realizaci projektu.
Všechny investiční a vybrané neinvestiční projekty budou každoročně předkládat zprávu o udržitelnosti.

## Slide 12: 4. Zpráva o udržitelnosti malého projektu
Pokud je cílem malého projektu vytvoření pracovních míst, musí být udržena minimálně po dobu 5 let od finančního ukončení realizace MP.
Ověření probíhá v rámci doby udržitelnosti. Pokud výsledky malého projektu nebudou udržitelné minimálně během požadované doby, bude takový případ považován za porušení povinností stanovených ve Smlouvě o NFP.
Zprávu o udržitelnosti malého projektu je konečný uživatel povinen předkládat vždy za uplynulý rok dle data výročí finančního ukončení malého projektu následujícího roku. Správce může během doby udržitelnosti vykonat ověření na místě u konečného uživatele nebo partnera.
Povinnost předkládat zprávy o udržitelnosti se nevztahuje na MP, pro které to neurčuje daná Smlouva o NFP.

## Slide 13: Archivace
Konečný uživatel je povinen uchovávat dokumentaci k MP do 31.12.2028!
Do této doby je KU povinen strpět výkon kontroly/auditu/ověření na místě ze strany oprávněných osob.

## Slide 14: Děkuji vám za pozornost!
Ing. Jana Smutná
ředitelka RBK
Region Bílé Karpaty