## Slide 1: Realizace a vyúčtování malého projektu
Fond malých projektů
18. 12. 2018, Ostrava

## Slide 2: Realizace malého projektu
Žadatel realizuje projekt dle:
  schválené ŽoNFP a rozpočtu projektu, Smlouvy o NFP,
  Příručky pro žadatele a konečné uživatele, včetně příloh a zbývající dokumentace.
Podle závažnosti se změny v projektu dělí na:
  oznámení o změně údajů,
  nepodstatné změny,
  podstatné změny,
  - nepřípustné změny.
Všechny úpravy malého projektu v porovnání se Smlouvou o NFP musí být oznámeny písemně dříve, než nastanou a při jejich hlášení a schvalovaní musí být dodrženy adekvátní postupy.
Nepodstatné změny detailně popsat Správci ve formě oznámení v závěrečné zprávě.

## Slide 3: Majetek pořízený z malého projektu
Majetek nabytý z prostředků strukturálních fondů musí být ve vlastnictví KU malého projektu,
Během 5 let od finančního ukončení malého projektu není možné převést majetek na jiného majitele, ani jej založit či zatížit věcnými právy,
Výjimky:
Zajištění úvěru vůči vlastnímu spolufinancování malého projektu,
KU zapůjčí nabytý majetek jinému Partnerovi MP po předchozím souhlasu Správce,
V případech převodu správy majetku mezi územním samosprávným celkem a jím zřízenou/založenou příspěvkovou/rozpočtovou organizací v době udržitelnosti MP uděluje písemný souhlas příslušný Správce.
! ! ! Je třeba v ZZ dostatečně popsat využitelnost tohoto majetku v době udržitelnosti projektu pro potřeby česko-slovenské spolupráce.

## Slide 4: Příjmy malého projektu
U malých projektů jsou sledovány pouze příjmy, které vzniknou v průběhu jeho realizace.
V době udržitelnosti se příjmy malého projektu nesledují.
Příjmy mohou být použity jako zdroj vlastních prostředků na spolufinancování konečným uživatelem.
Pokud skutečně prokázané příjmy přesahují výši vlastního podílu spolufinancování konečného uživatele, snižuje se celkový příspěvek z NFP o částku, o kterou příjmy výši vlastního spolufinancování překračují.

## Slide 5: Vyúčtování malého projektu a závěrečná zpráva
Dokládá se po fyzickém ukončení realizace projektu (všech aktivit),
Projekt musí být finančně ukončen (vše uhrazeno),
Dokládání do 30 kalendářních dní od fyzického ukončení,
KU je povinen zpracovat a předložit Závěrečnou zprávu včetně příloh.
Vyúčtování malého projektu:
  věcné informace – prostřednictvím Závěrečné zprávy,
  finanční informace – prostřednictvím Seznamu deklarovaných výdajů.

## Slide 6: Vyúčtování malého projektu - dokladování
Závěrečná zpráva
Povinné přílohy Závěrečné zprávy:
Seznam deklarovaných výdajů,
Kopie účetních dokladů a Výpis z analytické evidence MP a výpis analytické evidence pokladní knihy MP – tj. Doklad osvědčující zaúčtování všech položek v účetnictví KU,
Dokumentaci k výběrovým řízením (je-li relevantní),
Rekapitulaci mzdových nákladů,
Rekapitulaci cestovních nákladů,
Doložení publicity malého projektu,
Fotodokumentaci z realizace aktivit a výstupů MP,
Další povinnou dokumentaci (zápisy ze schůzek, prezenční listiny, atd.).
Nepovinné přílohy Závěrečné zprávy:
Propočet režijních nákladů (je-li relevantní),
Nepovinné přílohy.

## Slide 7: Závěrečná zpráva - Hlavní body
Identifikační údaje MP, KU a partnerů,
Údaje o Smlouvě o poskytnutí NFP,
Informace k horizontálním principům,
Podrobný popis realizovaných aktivit,
Organizační a technické zajištění malého projektu,
Popis realizovaných výběrových řízení,
Zhodnocení přeshraničního dopadu a spolupráce,
Popis problémů, změn, které vznikly v době realizace MP a opravná opatření,
Přehled dosažených měřitelných ukazatelů MP,
Popis opatření k zajištění publicity a propagace MP,
Udržitelnost MP (personální a technická, finanční),
Financování MP.
Dokládá se 1 x podepsaný originál (POZOR NA POČET PODPISŮ) + 1 x elektronická verze.

## Slide 8: Doplnění podkladů a případné výzvy Správce
KU nepředloží max. do 60 kalendářních dní ZZ a Správce může odstoupit od Smlouvy.
KU vyprší lhůty a Správce do 15 kal. dní ukončí ověření MP.
Lhůta 120 kal. dní může být v odůvodněných případech prodloužena.
U ukončených a ověřených MP vystaví Správce PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ ZA MALÝ PROJEKT

## Slide 9: Finanční ukončení malého projektu
Financování MP v rámci FMP je realizováno systémem refundace.
Kontrolor K = Centrum pro regionální rozvoj Olomouc
Správce FMP odesílá podklady kontrolorům K ve čtvrtletních intervalech
Schválené SDV a ZZ
Vydané Prohlášení o způsobilosti výdajů
Proplaceno 75% částky dotace (max. 85%)
Do 7 kalendářních dní na účet KU (pokud má Správce k dispozici finanční prostředky ze zálohových plateb)
Proplaceno 25% částky dotace (max. 85%)
  Do 7 kalendářních dní po zveřejnění Osvědčení o způsobilosti výdajů Kontrolorem K v ITMS.

## Slide 10: Ověřování malého projektu
1. Ověření věcné/dokladové
  1.1 Ověření dokladové – předběžné,
  1.2 Ověření dokladové – průběžné,
  1.3 Ověření dokladové – následné.
2. Ověření na místě
  2.1 Ověření na místě – předběžné,
  2.2 Ověření na místě – průběžné,
  2.3 Ověření na místě – následné.
3. Mimořádné ověření na místě
4. Zpráva o udržitelnosti malého projektu
Podrobné informace jsou uvedeny v kap. 8 PPŽaKU

## Slide 11: Udržitelnost, zpráva o udržitelnosti
Udržitelnost je povinná minimálně po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.
Definuje ji žadatel v Žádosti o NFP.
Všechny investiční a vybrané neinvestiční projekty budou každoročně předkládat zprávu o udržitelnosti (zbývající na základě určení Správce).

## Slide 12: Archivace
Žadatel/Konečný uživatel je povinen uchovávat dokumentaci k MP do 31.12.2028!
Do této doby je žadatel/KU povinen strpět výkon kontroly/auditu/ověření na místě ze strany oprávněných osob.

## Slide 13: Děkuji vám za pozornost!
Bc. Hana Strnadelová
projektový manažer
Region Bílé Karpaty