## Slide 1: Nejčastější chyby
Fond malých projektů
Školení pro Konečné uživatele
17. 10. 2018 Zlín

## Slide 2: Osobní přístup
  nepotřebujeme konzultace, všechno máme načtené,
  nepotřebujeme se ptát, všemu rozumíme,
  raději se 2x zeptat, než vzniknou chyby:
  časová náročnost - pro vyřízení změn jsou lhůty a administrace se časově protáhne,
  finanční náročnost – pošta, Vaše cesty, kopie dokladů, apod.,
  VÁŠ ČAS.

## Slide 3: Nejčastější chyby
Elektronické verze neodpovídají tištěné podobě (pozor na CD a DVD, proděrované nelze načíst),
Seřazení dokumentů, jejich číslování a označení nenavazuje na strukturu podrobného rozpočtu (návaznost rozpočtu na SDV),
Vyúčtování předložit v podobě, ze které lze bez problémů vyjmout listy (určitě ne kroužkovou vazbu),

## Slide 4: Nejčastější chyby
Více dokladů k jedné položce, např. 3.1:
  je třeba doklady uvést do SDV pod číslováním 3.1.1, 3.1.2, apod.,
  je třeba doklady takto označit i seřadit,
  Jeden doklad pro více položek – např. 1 faktura na stravu a ubytování:
  rozkopírovat doklad ke každé položce (vč. úhrady, zaúčtování aj.),
  zvýraznit částku a text ke konkrétní položce,

## Slide 5: Nejčastější chyby
Termíny:
  posuny termínů realizace – je třeba zavčas hlásit z důvodu kontrol prováděných na místě,
  SDV se sestavuje do 30 kal. dní od fyzického ukončení, kurz v měsíci, kdy se sestavuje (odkaz na stránkách Správce),
Úhrady:
  náklady musí být uhrazeny do předložení vyúčtování,
  cestovní příkaz musí být uhrazen do 10 dní od vykonané cesty, pokud vnitřní směrnice neurčuje jiný termín,
  elektronický výpis stačí, ale ne avízo, musí být výpis!!!,
  úhrada z jiné banky než ve smlouvě:
  stačí popis do ZZ,
  není třeba dokládat smlouvu o účtu,
  nemusí být doložen celý výpis, jen první strana s hlavičkou (ověření, že patří KU) a stránka s úhradou,

## Slide 6: Nejčastější chyby
  Nedostatečný popis zapojení partnera v ZZ,
  Nedodržení podmínek publicity,
  Nedostatečný postup při zadávacím řízení, nedodržení podmínek zákona nebo interních směrnic,
  Uvedeny náklady, které:
  nebyly dosud zahrnuty do rozpočtu,
  nejsou nezbytné pro realizaci projektu.

## Slide 7: Děkuji vám za pozornost!
Bc. Hana Strnadelová
projektový manažer
Region Bílé Karpaty