## Slide 1: Příprava malého projektu - 1. část Projektový záměr, VŘ, Publicita
Seminář pro žadatele
Fond malých projektů

## Slide 2: Cyklus malého projektu
1. Přípravná fáze – odpovědný žadatel
určení výchozí situace/problémů
určení cílů a výstupů
2. Předložení malého projektu
administrativní ověření
odborné hodnocení
3. Výběr MP a příprava Smlouvy
výběr ŽoNFP
jednání RV
příprava Smlouvy
odpovědný tým

## Slide 3: Přípravná fáze
Za přípravu malého projektu = ŽoNFP je odpovědný žadatel:
  odpovídá za správné vyplnění formuláře,
  podání předepsaného formuláře ŽoNFP,
  předložení všech požadovaných příloh.
Podstatné v přípravné fázi:
  jistý žadatel a odpovědné osoby,
  jistý partner a odpovědné osoby,
  konkrétní představa žadatele a partnera o projektu a jeho výstupech.
  Konkrétní osoba s představou projektu zapojena od začátku až do konce malého projektu.

## Slide 4: Přípravná fáze
Definování podstatných kroků malého projektu:
Určení výchozí situace/problémů a potenciálů
Určení cílů a výstupů
  cílových skupin,
  přeshraničního dopadu,
  aktivit a měřitelných ukazatelů,
  zpracování rozpočtu,
  udržitelnosti,
  uzavření Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu.
  Konzultace se Správcem z pohledu záměru a stanovených podmínek:
  přeshraniční spolupráce,
  přeshraniční dopad.

## Slide 5: Způsobilost výdajů malého projektu
Časová způsobilost výdajů začíná dnem následujícím po dni podání žádosti o NFP u příslušného Správce, příp. prvním dnem schváleného harmonogramu realizace aktivit MP, který je přílohou Smlouvy o NFP.
Konečný termín způsobilosti výdajů je dán dnem ukončení realizace malého projektu uvedeným ve Smlouvě o NFP.
Nejzazší termín zaplacení výdajů, které vznikly během doby způsobilosti pro financování, je 30 dní po ukončení realizace všech aktivit malého projektu).
V programu není možné financovat již ukončené malé projekty, tj. poslední aktivita malého projektu nesmí být ukončena před zasedáním RV, na kterém bude malý projekt schválen.

## Slide 6: Veřejné zakázky v rámci malého projektu
Fond malých projektů

## Slide 7: Základní dokumenty
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ, od 1.10.2016), aktuální znění 1.2.2019.
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (MPZ) vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj – zakázky malého rozsahu, zakázky vyšší hodnoty, aktualizace (verze 4, účinná od 1. 5. 2017).
vydány 3 metodické stanoviska :
1. metodické stanovisko je účinné od 8.7.2019 – týká se změny sazebníku finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro zadávání VZ (MPZ 11.1.3-11.5).
2. metodické stanovisko je účinné od 27.8.2019 – týká se úpravy předpokládané hodnoty u zakázek malého rozsahu (MPZ 5.3).
3. metodické stanovisko je účinné od 28.7.2020 – týká se rozšíření výjimky z povinnosti postupovat při zadávání zakázek dle postupů MPZ na výdaje projektu financované jednou z forem zjednodušeného vykazování výdajů (MPZ 5.3)_nerelevantní pro FMP.
3) Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kapitola 7
4) PpŽaKU příl. č. III.10a) Zadávání veřejných zakázek pro KU v ČR (aktualizace verze 1.1 z 30.4.2020)
5) Interní směrnice konečného uživatele
6) Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko MMR
Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)
7) Institut odpovědného zadávání VZ - https://institut.sovz.cz/

## Slide 8: Základní pravidla
Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací, je povinen řídit se principy transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti podle §6 ZZVZ.
Dále pak principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (tzv. 3E) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Možnost využít vzory – přílohy MPZ (např. obchodní podmínky, protokoly, jmenování komise, aj.).

## Slide 9: MPZ – předmět zakázky
Věcné členění předmětu zakázky – shodné jako u ZZVZ
Dodávky
Služby
Stavební práce
Předmět zakázky

## Slide 10: Zadávací řízení
Zadávací řízení může být provedeno již před podáním žádosti či podpisem smlouvy.
Má-li žadatel/KU vlastní interní směrnici přísnější než zákon, resp. MPZ, musí postupovat podle ní.
MPZ naleznete na https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20VZ/MP_zakazky_v4.pdf (aktuální verze č. 4).
vydány 3 metodické stanoviska - https://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek
Zadávací řízení bude kontrolováno až se závěrečnou zprávou.
Správce má právo nahlížet do veškeré dokumentace související s realizací/zadáváním zakázek.

## Slide 11: Finanční limity veřejných zakázek
MPZ stanoví následující limity (zadavatel dle §4 odst. 1 až 3 ZZVZ):
méně než 500.000 Kč bez DPH = zakázka nespadající pod pravidla MPZ, lze realizovat přímý nákup nebo objednávku. Rozhodným dokumentem pro provedení kontroly je účetní doklad.
- od 500.000 Kč bez DPH do 2 mil./6 mil. Kč bez DPH (včetně) = zakázka malého rozsahu dle MPZ, nutné soutěžit postupem dle MPZ.
- nad 2 mil./6 mil. Kč bez = postup dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zvolení otevřené/uzavřené výzvy (pozor na dodržení lhůt pro daný typ vyhlášení).

## Slide 12: MPZ – stanovení předpokládané hodnoty
Předpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění zakázky. Do předkládané hodnoty zakázky se nezahrnuje DPH. (bod 6.4 MPZ).
Stanoví se na základě průzkumu trhu, dle obdobných zakázek, internetové ceníky, předběžné tržní konzultace, oslovení dodavatelů emailem apod. Musí se jednat o cenu v místě a čase obvyklou.
Do PH se zahrne hodnota všech plnění, tvořící jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.
Zakázky malého rozsahu (VZMR)
  Předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby a 6 000 000,- Kč bez DPH v případě stavebních prací
Zakázky vyšší hodnoty (VZVH)
  Předpokládaná hodnota činí více než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby a 6 000 000,- Kč bez DPH v případě stavebních prací

## Slide 13
Procesní postup
Otevřená výzva
(oznámení uveřejněné po celou dobu trvání lhůty pro podání nab.) + lze zaslat výzvu 3 dod.
Profil zadavatele
Národní elektronický nástroj nebo dle IS
Uzavřená výzva
(prokazatelný způsob odeslání výzvy)
Výzva min. 3 zájemcům
Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.

## Slide 14: Registr smluv
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) vznikl tzv. registr smluv. Koneční uživatelé, kteří jsou právnickou osobou uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto zákona, jsou povinni zveřejňovat v registru smluv soukromoprávní smlouvy, tj. i smlouvy uzavírané s dodavateli/objednávky vystavené dodavatelům v případě, že hodnota předmětu smlouvy je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.
Dle zákona je povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy.
Pokud nebude smlouva zveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je podle tohoto zákona smlouva zrušena od počátku. V takovém případě budou jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s takovou smlouvou považovány za nezpůsobilé.

## Slide 15: Nejčastější chyby v rámci kontrol VZMR
Správce vyzývá ke stanovení předpokládané hodnoty VZMR (ověření, že se jedná o cenu v místě a čase obvyklou) – také u plnění do 500 000,- Kč.
Vypořádání dotazů/poskytnutí dodatečných informací (prokazatelně zaslat všem uchazečům).
Uvedení konkrétního pevného termínu plnění ve Smlouvě o dílo – v případě komplikací při plnění zakázky nemožnost prodloužení.
Termín předání díla – zdokumentované předávacím protokolem, zápisem ve stavebním deníku!! – data musí sedět
Neuplatnění sankce ze strany zadavatele - prodloužení lhůty plnění.
Pozor na dělení zakázky !! (sečíst všechna plnění související s předmětem zakázky – ne jen z projektu FMP !!)

## Slide 16: Propagace a publicita malého projektu
Fond malých projektů

## Slide 17: Publicita projektu
Všichni Koneční uživatelé a partneři zajistí informování veřejnosti o příspěvku vhodnými informačními opatřeními.
Pravidla pro informovanost a publicitu projektů financovaných s EFRR jsou upravena v Nařízení EK č. 1303/2013, Příloha XII, čl. 2.2 povinnosti příjemců a v souladu s Prováděcím nařízením (EU) č. 821 kap. II a příloha č. II tohoto Nařízení.
Podpůrná dokumentace k dodržení pravidel publicity včetně grafických ukázek příkladů správného zajištění publicity je uvedena v Příloze č. III. 5 PpŽaKU. (verze 1.4, aktualizace 7.12.2020).

## Slide 18: Obecné zásady publicity MP
Symboly, loga a text umístit na přední straně předmětu.
Zachovat proporcionalitu mezi logy (Loga EU, Programu a Správců nesmí být menší jak logo KU).
Znak EU, odkaz na EU a další související náležitosti musí být vždy v takové velikosti, aby byly dostatečně výrazné, viditelné, čitelné a srozumitelné.

## Slide 19: Povinné informace k zajištění publicity
Odkaz na Evropskou unii a znak Evropské unie v souladu s požadovanými grafickými standardy,
Odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj,
Prohlášení „Spoločne bez hraníc“/ „Společně bez hranic,“
Logo Programu (je k dispozici na webové stránce programu www.sk-cz.eu)
Logo územně příslušného Správce FMP
Slogan ve znění „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

## Slide 20: Vzor publicity – černobílá verze pro české žadatele:

## Slide 21: Vzor publicity – barevná verze pro české žadatele:

## Slide 22: Vzor publicity – barevný podklad:

## Slide 23: Odkazy pro stažení
Odkaz na platné specifikace grafického a barevného zpracování loga EU: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sk
Odkaz na platné specifikace grafického a barevného zpracování loga programu: https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty
Loga Správců jsou uvedená na příslušných internetových stránkách:
  pro české žadatele: www.regionbilekarpaty.cz,
  pro slovenské žadatele: http://www.zilinskazupa.sk/
Důležité upozornění: Vlajka EU musí být vždy na bílém podkladu (bíle orámovaná) !!!

## Slide 24: Kde musí být publicita uvedena
U všech investičních akcích stavebního charakteru (naučné stezky, cyklostezky, apod.). Dočasná informační tabule: Informace musí zabírat nejméně 25 % plochy tabule, tabule musí být umístěná na příslušném místě po celou dobu realizace malého projektu, velikost informační tabule musí být minimálně 100x50 cm.
U všech propagačních akcích a při mediální prezentaci související s malým projektem.
Kdekoliv, kde jsou uvedeny loga ostatních regionálních subjektů.
Na všech tištěných materiálech (brožury, pozvánky, plakáty, inzeráty v tisku, apod.).
U všech materiálů předávaných elektronickou cestou a u všech audiovizuálních materiálů (např. webových stránek, na kterých je propagován malý projekt).
Na všech předmětech dlouhodobějšího charakteru a pořízených majetcích po dobu udržitelnosti trvalým označením povinnou publicitou.
Oděv (kroj) bude označený publicitou i formou cedulky všité do vnitřního stehu.

## Slide 25: Publicita pro neinvestiční malé projekty – akce
Platí pro kulturní a sportovní akce, výměnné pobyty, stáže, veletrhy, výstavy, soutěže, propagace regionu, public relations, akce zaměřené na vzdělávání – např. konference, semináře, školení.
KU je povinný:
Během akce informovat slovně účastníky o spolufinancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů.
Umístit vlajku Evropské unie na místo akce nebo nainstalovat informační tabuli (minimálně 20 x 30 cm).
Uvést publicitu na dokumentech vydaných v souvislosti s malým projektem a na doprovodných materiálech (např. na plakátech, pozvánkách, prezentacích, prezenčních listinách, inzerátech v tisku, materiálech pro účastníky akce a dalších dokumentech).
Uvést publicitu na pořizovaných předmětech a majetcích.

## Slide 26: Publicita pro neinvestiční malé projekty –propagační předměty, ceny v soutěžích, směrovky
Drobné propagační předměty (pera, tužky, apod.), na kterých není možno uvést publicitu v plném rozsahu, je možné použít zkrácenou verzi publicity, stačí uvést vlajku Evropské unie a text „Evropská unie/Európska únia“.
Větší propagační předměty typu taška, kalendář, tričko musí být označeny plnou publicitou. V případě jednorázových předmětů stačí uvést náležitosti publicity na obale.
Na pohárech a medailích musí být pravidla povinné publicity trvalého charakteru (ne samolepky).
U předmětů trvalejšího charakteru je nutné, aby vizuální značení bylo součástí předmětu a nebylo uvedeno pouze na obalech.
U předmětů, kde je obal či krabička součástí daného předmětu, musí být pravidla vizuálního značení uvedeny minimálně na obalu.

## Slide 27: Vzor publicity - zkrácená verze
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÁ UNIE

## Slide 28: Důležité upozornění !
Vlajka EU musí být vždy na bílém podkladu (bíle orámovaná)!
Příloha III.5 Publicita, verze 1.4 – str. 7 – specifické případy:
Ve výjimečných a odůvodněných případech, kdy z důvodu použití specifického podkladového materiálu by bylo dodržení podmínek použití publicity neestetické nebo by nezapadalo do okolního prostředí, nemusí žadatel/KU dodržet předepsanou formu publicity. např.: dřevěná, kovová nebo kamenná označující/vysvětlující tabule nebo propagační předměty (dřevěné medaile, skleněné vázy, kovové poháry aj.). Jedná se např. o gravírování, leptání, rytí či jiná forma značení do podkladového materiálu.
v těchto případech může být publicita v barvě použitého materiálu.
publicita se správným označením však bude zajištěna jiným způsobem (na krabičce, obale, viditelném místě, apod.).

## Slide 29: Sankce za nedodržení pravidel publicity
Publicita úplně chybí – tj. nejsou provedena žádná z výše uvedených opatření, která mají informovat o finanční podpoře z Programu.
Publicita je nekompletní – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z Programu jsou provedeny, avšak neobsahují všechny náležitosti uvedené v Nařízení (EU) č. 1303/2013 rozšířené o požadavky programu.
Publicita je nesprávná – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z Programu nesplňují náležitosti uvedené v čl. 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a Příloze II tohoto Prováděcího nařízení, tj.:
Nejsou dodrženy grafické normy a vymezení standardních barev pro vyhotovení loga, použití fontu písma,
Nejsou dodržena pravidla umístění loga,
Nejsou dodržena pravidla týkající se velikosti loga a v případě dočasných billboardů a trvalých pamětních tabulí podílu plochy, které mají zabírat informace o malém projektu, včetně log.
Výše sankcí za jednotlivé prohřešky je podrobně popsána v příloze PpŽaKU č. III.5.

## Slide 30: Děkuji vám za pozornost!
Ing. Jana Smutná
ředitelka RBK
Region Bílé Karpaty
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
tel.: 573 776 058
mob.: 739 612 340
e-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz
www.regionbilekarpaty.cz